## プロジェクト完了報告
プロジェクト完了報告書
プロジェクト名 | フリフリ（フリマアプリ）
氏名orチーム名 | チーム１
プロジェクト期間 | 2022年6月20日～2022年6月30日
項目 | 報告内容
プロジェクトメンバー | リーダー：武田理沙 メンバー：川﨑宙 工藤泰平 中島凱斗 深代剛志 森重弥生
総合評価 | 各メンバーが報連相をしっかりと意識しており、不明点やトラブルがあった際にはすぐに相談できる環境がチームの中に出来ていた。そのおかげで作業はスムーズに進み、常にスケジュールに余裕をもった開発を行うことができた。 メッセージ機能という難しい機能も問題なく実装することができ、当初提案した要件に対して100％の完成度のシステムを納品することができた。
メンバー/リーダー の所見、意見、感想 （メンバー名と所見） | ・初日から常に余裕をもって作業を進めることができており、エラーや仕様変更があった場合にも焦らず対応することができました。そのおかげで難易度の高いオプション機能も実装することができ、完成度の高いシステムとなりました。(武田理沙) ・認識の統一や意見等をしっかり行えるリーダーのもとでプロジェクトを進められたので、自分がプロジェクトのリーダーになった際、大変参考となる経験となりました。またカリキュラム中盤までの個人学習とは異なり、メンバーとも密にコミュニケーションを交わせることに個人的には大変充実を感じました。（川﨑宙） ・全体を通して余裕のあるスケジュールで作業を進めることができたと思います。また、どのような設計にすれば、上手く結合ができるかなどを考えながら作業を進めるのは難しくもありましたが、楽しくもありました。（中島凱斗） ・今回はリーダーとしてではなく、メンバーでの参加となりましたが、メンバー各々の得手不得手を考慮し、リーダーが役割分担をしていただけたこともあり、とてもスムーズに進めることができました。また、個人としてもプログラミング経験者というところで、どのように設計すれば作りやすいか、結合時などにエラーが発生しにくくなるか、考えながら進めることができました。（深代剛志） ・グループで１からプロジェクトを作り上げていくことに不安を感じていました。ですがメンバーの方々に大変助けられ、システムが完成できたと思います。（森重弥生）
得られた成果 【有効だったもの】 【新たな発見】など | ・各メンバーが日々の作業を着実に進めてくれたり、報連相をしっかりと行ってくれたおかげで、タスクの割り振りや作業時間の計画などのリーダー業務をスムーズに行うことができました。「メンバーとしてどう動けばチームにとってありがたいか」をリーダーの視点から学ぶことができました。（武田理沙） ・意見を訊く場合は自分の意見を伝えてから相手の意見を貰うとスムーズになるということ、データの変更があった場合は変更点までメンバーに詳細に伝えるとその後ミスが生じにくいということを学びました。グループであるからこそ認識の統一をまめにしなければプロジェクトはうまく進まないということは改めて発見でした。（川﨑宙） ・報告連絡相談をこまめに行い、メンバー間で共通認識を持つことがプログラムを進めるうえで重要であると学ぶことができました。また、グループワークの際には、メンバーの得手不得手ややりたいことに応じて作業を振り分けるとスムーズに進めることができると学ぶことができました。 （中島凱斗） ・プログラミングの際に、スペルミスなどが起こることが懸念されていました。 そこで、ステータス（商品の状態を表す数字など）から、その名称文字列（例：新品、やや傷ありなど）に変換するメソッド等を作成し対処しました。実際にそれを使用することで、スペルミスを軽減することができました。（深代剛志） ・進捗状況などを都度報告することで、円滑に作業を進められたと思います。不明点が生じた際には質問がしやすい環境でした。（森重弥生）
問題点・課題（反省点） 【プロジェクト管理】 【プロジェクト体制】 【採用技術・スキル】 【見積】 【作業範囲の明確化】 など | 【プロジェクト管理】 ・午前と午後の作業開始毎にスケジュールと照らし合わせて各メンバーごとのタスクをリーダーが確認し、また作業中もタスク完了報告や質問等チーム内で徹底できていたため、余裕をもってプロジェクトを進めることができた。管理に関して大きな問題はなかったと思われる。（川﨑宙） 【プロジェクト体制】 ・負担の偏りもなく、適材適所にタスクを割り振ることができていたため、体制に関しても問題はなかった。（武田理沙） 【採用技術・プログラミングスキル】 ・Javaに関して、命名規則の統一が不十分でソースコードが書きづらい部分があった。 →事前の統一やシンプルな命名が必要（中島凱斗） ・Javaに関してリンクの記載間違いなどの単純なミスにより、結合に時間がかかった。 →各自共有前に慎重なチェックと、ミスの発生しやすいポイントの共有が必要（森重弥生） 【見積もり】 ・予定よりも0.5～１日前後の余裕を持ち続けたままプロジェクトを進めることができた。 欲を言えば余裕があった分、内部設計等に時間をかけることもできた。（深代剛志）