## WBS(全体)
プロジェクト名 |  |  |  |  | 神田雑貨店フリマシステムプロジェクト |  | スタート日 |  |  | 2022-06-20 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
チーム名 |  |  |  |  | D組 チーム１ |  | 氏名 | 武田理沙、川﨑宙、工藤泰平、中島凱斗、深代剛志、森重弥生
ID |  |  | タスク名 |  |  |  | 担当 | Status | 期間 (日) | 開始 | 終了 | 注 | 1: 6; 2: 月; 12: 7; 13: 月
 | time axis 2022-06-20 to 2022-07-31
 | time axis 2022-06-20 to 2022-07-31
0 | 0 | 0 | スタッフによる模擬演習の進め方について説明 |  |  |  | スタッフ | 完 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | bar: 2022-06-20
0 | 1 | 0 | 常に次のフェーズを開始する前日にタスクや役割を記載する |  |  |  | 中島 | 完 | 10 | 2022-06-20 | 2022-06-29 | bar: 2022-06-20 to 2022-06-29
1 | 0 | 0 | 要件定義 |  |  | 【目安工数：～0.5日】 | / | 完 | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | bar: 2022-06-20 to 2022-06-21
1 | 1 | 0 |  | 体制決め（リーダー決め） |  |  | 全員 | 完 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | bar: 2022-06-20
1 | 2 | 0 |  | 顧客要望ヒアリング |  |  | 全員 | 完 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | bar: 2022-06-20
1 | 3 | 0 |  | 要件定義書 |  |  | / | 完 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | bar: 2022-06-20
1 | 3 | 1 |  |  | 要件定義書作成 |  | 全員 | 完 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | bar: 2022-06-20
1 | 3 | 2 |  |  | 顧客の要望・要件についての質問表の作成 |  | 全員 | 完 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | bar: 2022-06-20
1 | 4 | 0 |  | ★顧客へ報告 ※（まとめた要件を説明） |  |  | 武田 | 完 | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | bar: 2022-06-21
2 | 0 | 0 | 画面設計 |  |  | 【目安工数：～1日】 | / | 完 | 3 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22
2 | 1 | 0 |  | 画面遷移図(すべて権限） ※（エクセル1シート） |  |  | 全員 | 完 | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | bar: 2022-06-20 to 2022-06-21
2 | 2 | 0 |  | 画面遷移図の概要【権限別】 |  |  | / | 完 | 3 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22
2 | 2 | 1 |  |  | 顧客側画面遷移図の概要 ※（エクセル1シート） |  | 全員 | 完 | 3 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22
2 | 2 | 2 |  |  | 管理者側画面遷移図の概要 ※（エクセル1シート） |  | 全員 | 完 | 3 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22
2 | 3 | 0 |  | 画面一覧＆概要作成 (※エクセル1シート) |  |  | 全員 | 完 | 3 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22
2 | 4 | 0 |  | ★顧客へ報告※(画面遷移図の説明)※次のHTMLデモと一緒に報告してもよい |  |  | 武田 | 完 | 1 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-22
2 | 5 | 0 |  | ★上司へ提出（該当の画面遷移図をファイルで提出） |  |  | 中島 | 完 | 1 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-22
2 | 5 | 0 |  | 別シート「WBS(HTML)」に画面一覧と担当を記載 |  |  | 中島 | 完 | 1 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-22
2 | 6 | 0 |  | HTMLで画面作成 |  |  | / | 完 | 3 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22
2 | 6 | 1 |  |  | HTMLによる顧客側画面作成 |  | 全員 | 完 | 3 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22
2 | 6 | 2 |  |  | HTMLによる管理者側画面作成 |  | 全員 | 完 | 3 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22
2 | 7 | 0 |  | ★顧客へ報告※(HTMLによる動きをデモ)※Excel形式の画面遷移図も提出 |  |  | 武田 | 完 | 1 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-22
3 | 0 | 0 | 内部設計 |  |  | 【目安工数：～0.5日】 | / | 完 | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | bar: 2022-06-22 to 2022-06-23
3 | 1 | 0 |  | 機能一覧＆概要 |  |  | 全員 | 完 | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | bar: 2022-06-22 to 2022-06-23
3 | 2 | 0 |  | テーブル設計 |  |  | / | 完 | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | bar: 2022-06-22 to 2022-06-23
3 | 2 | 1 |  |  | データの洗い出し（作成した画面を基に） |  | 全員 | 完 | 1 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-22
3 | 2 | 2 |  |  | テーブルの論理設計（ER図）の作成 |  | 全員 | 完 | 1 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-22
3 | 2 | 3 |  |  | テーブルの物理設計 |  | 全員 | 完 | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | bar: 2022-06-22 to 2022-06-23
3 | 3 | 0 |  | Eclipseファイル構成 |  |  | 全員 | 完 | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | bar: 2022-06-22 to 2022-06-23
3 | 4 | 0 |  | サーブレットのマッピング設計 |  |  | 全員 | 完 | 2 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | bar: 2022-06-22 to 2022-06-23
3 | 5 | 0 |  | MVCモデル図【権限別】 （※オプション） |  |  | / | skip | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-01 | *
3 | 5 | 1 |  |  | MVCモデル図作成(顧客側) （※オプション） |  | / | skip | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-01 | *
3 | 5 | 2 |  |  | MVCモデル図作成(管理者側) （※オプション） |  | / | skip | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-01 | *
3 | 6 | 0 |  | サーブレットの詳細設計 （※オプション） |  |  | / | skip | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-01 | *
3 | 7 | 0 |  | クラス図 （※オプション） |  |  | / | skip | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-01 | *
3 | 8 | 0 |  | シーケンス図 （※オプション） |  |  | / | skip | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-01 | *
3 | 9 | 0 |  | ★画面＆内部設計書の一式をファイルで上司に提出 |  |  | 武田 | 完 | 1 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | bar: 2022-06-24
3 | 10 | 0 |  | 前日にWBSの「製造」にタスクや担当を記載する |  |  | 武田 | 完 | 1 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | bar: 2022-06-23
4 | 0 | 0 | 製造 |  |  | 【目安工数：～4日】 | / | 完 | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-20; 2022-06-23 to 2022-06-28
4 | 1 | 0 |  | 別シート「WBS製造」シートに機能と担当を記載 |  |  | 武田 | 完 | 1 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | bar: 2022-06-23
4 | 2 | 0 |  | MySQLのDB及びテーブル作成 |  |  | 全員 | 完 | 5 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-27
4 | 3 | 0 |  | コーディング (※詳細は「製造」シートを参照）※一人最低1機能製造 |  |  | 全員 | 完 | 5 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-27
4 | 4 | 0 |  | 単体テスト（プログラミングしながら実施） |  |  | 全員 | 完 | 5 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-27
4 | 5 | 0 |  | テストフェーズについて説明 （※模擬演習の概要内にある） |  |  | スタッフ | 完 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | bar: 2022-06-20
4 | 6 | 0 |  | 総合テスト（シナリオテスト）作成 |  |  | 全員 | 完 | 2 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-27 to 2022-06-28
4 | 7 | 0 |  |  | ★テストケースのファイル提出＆上司に提出 |  | 武田 | 完 | 1 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-28
4 | 8 | 0 |  | ※模擬演習2日前～終了日間の実施タスク確認(別紙PPT資料) |  |  | 全員 | 完 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | bar: 2022-06-20
5 | 0 | 0 | 総合テスト |  |  | 【工数：～0.5日】 | / | 完 | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-29 to 2022-06-30
5 | 1 | 0 |  | 総合テスト（シナリオテスト）実施 |  |  | 全員 | 完 | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-29 to 2022-06-30
5 | 1 | 1 |  |  | テスト実施結果として氏名と判定を記載 |  | 全員 | 完 | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-29 to 2022-06-30
5 | 1 | 2 |  |  | 実施したテストエビデンス（※一人1シナリオのみ） |  | 全員 | 完 | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-29 to 2022-06-30
5 | 1 | 3 |  |  | ★テスト実施結果のファイル提出＆上司に提出 |  | 武田 | 完 | 1 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-30
5 | 2 | 0 |  | バグ修正 |  |  | 中島 | 完 | 2 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-27 to 2022-06-28
5 | 3 | 0 |  | プレゼン資料ルールを精読 （※模擬演習の進め方資料内にある） |  |  | 全員 | 完 | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | bar: 2022-06-20
5 | 4 | 0 |  | プレゼン資料作成 |  |  | 全員 | 完 | 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | bar: 2022-06-28 to 2022-06-29
6 | 0 | 0 | プレゼン |  |  | 【目安工数：～0.5日】 | / | / | 1 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-30
6 | 1 | 0 |  | ★プレゼン実施（配布物：説明資料、WBS(全体,HTML,製造,テスト) |  |  | 全員 | 予定 | 1 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-30
7 | 0 | 0 | 納品物提出（配布した資料（設計書を含む）一式） |  |  |  | 武田 | 予定 | 1 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-30
END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END

## WBS記述例
プロジェクト名 |  |  |  |  | 神田美容院システム | スタート日 |  |  | 2016-06-06 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ID |  |  | タスク名 |  |  | 担当 | Status | 期間 (日) | 開始 | 終了 | 注 | 1: 6; 2: 月
[12 empty] | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2016-06-19 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2016-06-25
[12 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
1 | 0 | 0 | 要件定義 |  |  |  | 未着 | 2 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | *
1 | 1 | 0 |  | 事前の取り決め |  |  | 対応中 | 1 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | *
1 | 1 | 1 |  |  | リーダー決め |  | 完 | 1 | 2016-06-06 | 2016-06-06
1 | 2 | 0 |  | ヒアリング |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
1 | 2 | 1 |  |  | 顧客の要求のヒアリング |  | 未着 |  |  | -1 | *
1 | 3 | 0 |  | 要件定義書の作成 |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
1 | 3 | 1 |  |  | 要件定義書の完成 |  | 未着 |  |  | -1 | *
1 | 3 | 2 |  |  | 要件定義についての質問表の作成 |  | 未着 |  |  | -1 | *
1 | 4 | 0 |  | 当WBSの理解と作成 |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
1 | 4 | 1 |  |  | WBS（全体シート） |  | 未着 |  |  | -1 | *
1 | 4 | 2 |  |  | WBS（HTMLシート）//（画面遷移図概要作成後） |  | 未着 |  |  | -1 | *
1 | 4 | 3 |  |  | WBS（製造） //（製造開始前作成） |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 0 | 0 | 画面設計 |  |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 1 | 0 |  | 画面遷移図(概要【全体】） |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 2 | 0 |  | 画面遷移図(概要【権限別】） |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 2 | 1 |  |  | 正社員側画面遷移図の概要 |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 2 | 2 |  |  | アルバイト側画面遷移図の概要 |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 2 | 3 |  |  | 管理者側画面遷移図の概要 |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 3 | 0 |  | 画面一覧及び概要作成 |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 4 | 0 |  | ★顧客へ報告 |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 5 | 0 |  | 画面設計書（詳細）Excel版 |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 6 | 0 |  | 画面設計書（詳細）HTML |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 6 | 1 |  |  | 画面作成（詳細設計書のまとめ） |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 7 | 0 |  | HTML |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 7 | 1 |  |  | HTMLによる画面の作成(管理者画面) |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 7 | 2 |  |  | HTMLによる画面の作成(共通画面) |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 7 | 3 |  |  |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 7 | 4 |  |  |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 8 | 0 |  | ★顧客へ報告 |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
レベル１
タスク
レベル2
タスク
レベル3
タスク
担当者名を記述する
開始日を記述する
04/03の日付形式で入力
（スタート日からの日程のみ
入力可能）
期間を記述する
(1以上の数字のみ
入力可能）
終了日は期間と開始に値を入れることで
自動的に設定されます。
（※手動入力禁止！）
ＩＤはタスク名に値を入力することで
自動的に設定されます。
（※手動入力禁止！）
期間と開始日を入力することで
自動的に色が設定されます。
（※手動入力禁止！）
レベル3
タスク

## WBS (HTML)
プロジェクト名 |  |  |  |  | 神田雑貨店フリマシステムプロジェクト | スタート日 |  |  | 2022-06-20 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
チーム名 |  |  |  |  | D組 チーム１ | 氏名 | 武田理沙、川﨑宙、工藤泰平、中島凱斗、深代剛志、森重弥生
ID |  |  | タスク名 |  |  | 担当 | Status | 期間 (日) | 開始 | 終了 | 注 | 1: 6; 2: 月; 12: 7; 13: 月
[12 empty] | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12
[12 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
1 | 0 | 0 | HTML |  |  | / | 完 | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-21 to 2022-06-22
1 | 1 | 0 |  | 共通 |  | / | 完 | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-21 to 2022-06-22
1 | 1 | 1 |  |  | ログイン | 深代 | 完 | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-21 to 2022-06-22
1 | 1 | 2 |  |  | 商品一覧 | 深代 | 完 | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-21 to 2022-06-22
1 | 1 | 3 |  |  | エラー画面 | 工藤 | 完 | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-21 to 2022-06-22
1 | 2 | 0 |  | ユーザー画面 |  | / | 完 | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-21 to 2022-06-22
1 | 2 | 1 |  |  | メニュー | 深代 | 完 | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-21 to 2022-06-22
1 | 2 | 2 |  |  | 新規ユーザー登録 | 深代 | 完 | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-21 to 2022-06-22
1 | 2 | 3 |  |  | 出品登録 | 深代 | 完 | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-21 to 2022-06-22
1 | 2 | 4 |  |  | 取引詳細 | 深代 | 完 | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-21 to 2022-06-22
1 | 2 | 5 |  |  | 取引一覧 | 武田 | 完 | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-21 to 2022-06-22
1 | 2 | 6 |  |  | メッセージ一覧 | 中島 | 完 | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-21 to 2022-06-22
1 | 2 | 7 |  |  | メッセージ詳細 | 中島 | 完 | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-21 to 2022-06-22
1 | 3 | 0 |  | 管理者画面 |  | / | 完 | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-21 to 2022-06-22
1 | 3 | 1 |  |  | メニュー (管理者) | 森重 | 完 | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-21 to 2022-06-22
1 | 3 | 2 |  |  | ユーザー一覧 | 川﨑 | 完 | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-21 to 2022-06-22
1 | 3 | 3 |  |  | 売上確認 | 川﨑 | 完 | 2 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-21 to 2022-06-22
1 | 3 | 4 |  |  |  |  | 未着 | 3 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | *
1 | 3 | 5 |  |  |  |  | 未着 | 3 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | *
1 | 3 | 6 |  |  |  |  | 未着 | 3 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | *
1 | 3 | 7 |  |  |  |  | 未着 | 3 | 2017-06-21 | 2017-06-23
1 | 3 | 8 |  |  |  |  | 未着 | 3 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | *
1 | 3 | 9 |  |  |  |  | 未着 | 3 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | *
1 | 3 | 10 |  |  |  |  | 未着 | 3 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | *
1 | 3 | 11 |  |  |  |  | 未着 | 3 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | *
1 | 3 | 12 |  |  |  |  | 未着 | 3 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | *
1 | 3 | 13 |  |  |  |  | 未着 | 3 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | *
1 | 3 | 14 |  |  |  |  | 未着 | 3 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | *
1 | 3 | 15 |  |  |  |  | 未着 | 3 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | *

## WBS (製造)
プロジェクト名 |  |  |  |  | 神田雑貨店フリマシステムプロジェクト | スタート日 |  |  |  | 2022-06-20 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
チーム名 |  |  |  |  | D組 チーム１ | 氏名 | 武田理沙、川﨑宙、工藤泰平、中島凱斗、深代剛志、森重弥生
ID |  |  | タスク名 |  |  | 担当 | Status | 工数 (h) | 期間 (日) | 開始 | 終了 | 注 | 1: 6; 2: 月; 12: 7; 13: 月
[13 empty] | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26
[13 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
1 | 0 | 0 | DAOクラス | [5 empty] | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
1 | 1 | 0 |  | ユーザー情報DAO |  |  |  |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
1 | 1 | 1 |  |  | UserDAO.java | 川﨑 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
1 | 2 | 0 |  | 商品情報DAO |  |  |  |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
1 | 2 | 1 |  |  | ItemDAO.java | 武田 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
1 | 3 | 0 |  | 取引情報DAO |  |  |  |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
1 | 3 | 1 |  |  | TradeDAO.java | 深代 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
1 | 4 | 0 |  | 売上情報DAO |  |  |  |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
1 | 4 | 1 |  |  | SalesDAO.java | 深代 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
1 | 5 | 0 |  | メッセージDAO |  |  |  |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
1 | 5 | 1 |  |  | messageDAO.java | 中島 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
1 | 6 | 0 |  | 最新メッセージDAO |  |  |  |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
1 | 6 | 1 |  |  | LatestMessageDAO.java | 中島 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
2 | 0 | 0 | モデル（Bean）クラス | [5 empty] | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
2 | 1 | 0 |  | ユーザー情報 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
2 | 1 | 1 |  |  | User.java | 川﨑 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
2 | 2 | 0 |  | 商品情報 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
2 | 2 | 1 |  |  | Item.java | 武田 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
2 | 3 | 0 |  | 取引情報 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
2 | 3 | 1 |  |  | Trade.java | 深代 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
2 | 4 | 0 |  | 売上情報 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
2 | 4 | 1 |  |  | Sales.java | 深代 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
2 | 5 | 0 |  | メッセージ情報 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
2 | 5 | 1 |  |  | Message.java | 中島 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
2 | 6 | 0 |  | 最新メッセージ情報 |  |  |  |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
2 | 6 | 1 |  |  | LatestMessage.java | 中島 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 0 | 0 | 権限や機能単位 | [5 empty] | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 1 | 0 |  | ログイン機能
3 | 1 | 1 |  |  | login.jsp | 森重 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 1 | 2 |  |  | LoginServlet.java | 森重 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 2 | 0 |  | ログアウト機能
3 | 2 | 1 |  |  | LogoutServlet.java | 森重 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 3 | 0 |  | 新規登録機能
3 | 3 | 1 |  |  | signup.jsp | 川﨑 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 3 | 2 |  |  | SignupServlet.java | 川﨑 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 4 | 0 |  | 出品一覧機能
3 | 4 | 1 |  |  | itemList.jsp | 武田 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 4 | 2 |  |  | ItemListServlet.java | 武田 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 5 | 0 |  | 出品機能
3 | 5 | 1 |  |  | registration.jsp | 武田 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 5 | 2 |  |  | RegistrationServlet.java | 武田 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 6 | 0 |  | 取引一覧機能
3 | 6 | 1 |  |  | JSP名 | 深代 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 6 | 2 |  |  | サーブレット名 | 深代 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 7 | 0 |  | 取引詳細機能
3 | 7 | 1 |  |  | JSP名 | 深代 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 7 | 2 |  |  | サーブレット名 | 深代 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 8 | 0 |  | 取引状況変更機能
3 | 8 | 1 |  |  | サーブレット名 | 深代 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 9 | 0 |  | メッセージ一覧機能
3 | 9 | 1 |  |  | messageList.jsp | 中島 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 9 | 2 |  |  | MessageListServlet.java | 中島 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 10 | 0 |  | メッセージ詳細機能
3 | 10 | 1 |  |  | messageDetail.jsp | 中島 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 10 | 2 |  |  | MessageDetailServlet.java | 中島 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 11 | 0 |  | メッセージ送信機能
3 | 11 | 1 |  |  | messageDetail.jsp | 中島 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 11 | 2 |  |  | SendMessageServlet.java | 中島 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 12 | 0 |  | ユーザー一覧機能
3 | 12 | 1 |  |  | userList.jsp | 川﨑 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 12 | 2 |  |  | userListServlet.java | 川﨑 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 13 | 0 |  | 売上確認機能
3 | 13 | 1 |  |  | salesConfirm.jsp | 川﨑 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 13 | 2 |  |  | SearchServlet.java | 川﨑 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 13 | 2 |  |  | SalesConfirmServlet.java | 川﨑 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 14 | 0 |  | エラー画面
3 | 14 | 1 |  |  | error.jsp | 深代 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 15 | 0 |  | メニュー画面（管理者）
3 | 15 | 1 |  |  | adminMenu.jsp | 武田 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28
3 | 16 | 0 |  | メニュー画面（ユーザー）
3 | 16 | 1 |  |  | menu.jsp | 武田 | 完 |  | 6 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-28

## WBS (テスト)
プロジェクト名 |  |  |  |  | 神田雑貨店フリマシステムプロジェクト | スタート日 |  |  |  | 2022-06-20 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
チーム名 |  |  |  |  | D組 チーム１ | 氏名 | 武田理沙、川﨑宙、工藤泰平、中島凱斗、深代剛志、森重弥生
ID |  |  | タスク名 |  |  | 担当 | Status | 工数 (分) | 期間 (日) | 開始 | 終了 | 注 | 1: 6; 2: 月; 12: 7; 13: 月
[13 empty] | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26
[13 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
1 | 0 | 0 | シナリオ（総合）テストケース一覧作成 |  |  | 森重 | 完 |  | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | bar: 2022-06-27
1 | 0 | 1
1 | 0 | 2
1 | 0 | 3
1 | 0 | 4
1 | 0 | 5
1 | 0 | 6
1 | 0 | 7
1 | 0 | 8
2 | 0 | 0 | シナリオ（総合）テストケース作成 |  |  | 全員 | 完 |  |  |  | -1
2 | 1 | 0 |  | 出品一覧機能 |  | 武田 | 完 |  | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | bar: 2022-06-27
2 | 2 | 0 |  | 出品機能 |  | 武田 | 完 |  | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | bar: 2022-06-27
2 | 3 | 0 |  | ログイン機能 |  | 森重 | 完 |  | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | bar: 2022-06-27
2 | 4 | 0 |  | ログアウト機能 |  | 森重 | 完 |  | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | bar: 2022-06-27
2 | 5 | 0 |  | 新規登録機能 |  | 川崎 | 完 |  | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | bar: 2022-06-27
2 | 6 | 0 |  | ユーザー一覧機能 |  | 川崎 | 完 |  | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | bar: 2022-06-27
2 | 7 | 0 |  | 売上確認機能 |  | 川崎 | 完 |  | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | bar: 2022-06-27
2 | 8 | 0 |  | 取引一覧機能 |  | 深代 | 完 |  | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | bar: 2022-06-27
2 | 9 | 0 |  | 取引詳細機能 |  | 深代 | 完 |  | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | bar: 2022-06-27
2 | 10 | 0 |  | 取引状況変更機能 |  | 深代 | 完 |  | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | bar: 2022-06-27
2 | 11 | 0 |  | メッセージ一覧機能 |  | 中島 | 完 |  | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | bar: 2022-06-27
2 | 12 | 0 |  | メッセージ詳細機能 |  | 中島 | 完 |  | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | bar: 2022-06-27
2 | 13 | 0 |  | メッセージ送信機能 |  | 中島 | 完 |  | 1 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | bar: 2022-06-27
2 | 13 | 1 | [8 empty] | -1
2 | 13 | 2 | [8 empty] | -1
2 | 13 | 3 | [8 empty] | -1
2 | 13 | 4 | [8 empty] | -1
3 | 0 | 0 | シナリオ（総合）テスト実施 |  |  | 全員 | 完 |  |  |  | -1
3 | 1 | 0 |  | 出品一覧機能 |  | 川崎 | 完 |  | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-29 to 2022-06-30
3 | 2 | 0 |  | 出品機能 |  | 川崎 | 完 |  | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-29 to 2022-06-30
3 | 3 | 0 |  | ログイン機能 |  | 中島 | 完 |  | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-29 to 2022-06-30
3 | 4 | 0 |  | ログアウト機能 |  | 中島 | 完 |  | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-29 to 2022-06-30
3 | 5 | 0 |  | 新規登録機能 |  | 森重 | 完 |  | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-29 to 2022-06-30
3 | 6 | 0 |  | ユーザー一覧機能 |  | 森重 | 完 |  | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-29 to 2022-06-30
3 | 7 | 0 |  | 売上確認機能 |  | 森重 | 完 |  | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-29 to 2022-06-30
3 | 8 | 0 |  | 取引一覧機能 |  | 武田 | 完 |  | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-29 to 2022-06-30
3 | 9 | 0 |  | 取引詳細機能 |  | 武田 | 完 |  | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-29 to 2022-06-30
3 | 10 | 0 |  | 取引状況変更機能 |  | 武田 | 完 |  | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-29 to 2022-06-30
3 | 11 | 0 |  | メッセージ一覧機能 |  | 深代 | 完 |  | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-29 to 2022-06-30
3 | 12 | 0 |  | メッセージ詳細機能 |  | 深代 | 完 |  | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-29 to 2022-06-30
3 | 13 | 0 |  | メッセージ送信機能 |  | 深代 | 完 |  | 2 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | bar: 2022-06-29 to 2022-06-30
3 | 13 | 1
3 | 13 | 2

## 課題管理表
<<課題管理表>>
| 課題件数 | 2
| 解決済件数 | 0
| 未解決件数 | 2
項番 | 優先度 | 記入日 | 記入者 | カテゴリ | 課題内容 | 問合先 | 社内 担当者 | ステータス | 回答日 | 回答者 | 回答内容 | 備考
1 | 中 | 2015-06-15 | 江田颯 | 設計 | (例)議事録に関して、顧客が信頼できるような書き方が把握できていない。 可能な限り丁寧に書こうとするとそちらに時間が取られてしまい、設計が 厳かになってしまう | 社内 |  |  |  |  | サンプル
2 | 中 | 2015-08-18 | 鈴木一紘 |  | メインメニュー画面の出勤登録処理と2ヶ月、3か月分のカレンダー表示ができておらず、内部設計の計画に影響を与えてしまう。
3 | 高
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## 顧客への質問管理表
<<顧客への質問管理表>>
項番 | 記入日 | 質問内容 | ステータス | 回答日 | 回答内容
1 | 2015-06-15 | (例)非会員は何が出来るよう想定しているのか
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## WBS初期設定
プロジェクト開始日 | 2022-06-20
プロジェクト名 | 神田雑貨店フリマシステムプロジェクト
チーム名 | D組 チーム１
氏名 | 武田理沙、川﨑宙、工藤泰平、中島凱斗、深代剛志、森重弥生